## Slide 1
Modernização do contrato
Arteris Fernão Dias

## Slide 2
OBRAS PREVISTAS – SÃO PAULO
CONTRATO ORIGINAL:
Implantação de 46 km de faixas adicionais, entre o Km 22 ao Km 65
  Foi contratada a empresa Azevedo e Travassos para a execução da Obra, no entanto a empreiteira decidiu não cumprir o contrato
  Atualmente a empresa Neovia executa parte do escopo em um contrato de R$ 18 MM com 130 trabalhadores diretos alocados na obra
  A previsão é a conclusão de 17% do total da obra até o mês de junho.
PROCESSO DE REVISÃO DO PROJETO:
Paralelo ao processo de busca de nova empresa, o processo de repactuação se iniciou permitindo uma otimização do projeto existente e inclusão de novo escopo. Dentre os principais itens de revisão, vale destacar:
  Otimização do traçado, reduzindo desapropriações e corte de aterros.
  Redução de impacto de interferências (rede de agua, energia e gás)
  Redução no impacto das obras na fluidez
Notes: Slide em edição ainda

## Slide 3
Escopo Original – Ampliação de Capacidade
CONTRATO ORIGINAL:
Implantação de 46 km de faixas adicionais, entre o Km 22 ao Km 65
Obras atendiam parcialmente o nível de serviço
Não eram previstas obras de Dispositivos/Remodelação do Km 59 e Km 64, importantes para manutenção da fluidez em todo o trecho de São Paulo da Fernão Dias
Retenções de tráfego no segmento de Mairiporã seria tratado parcialmente, causando reflexo no segmento de Atibaia
Não havia a previsão de serviços de reconstrução de pavimento para o segmento entre o Km 0 e o Km 88.
Notes: Slide em edição ainda

## Slide 4
Atibaia
Mairiporã
Bragança Paulista
Km 41,0 PS
Km 22,3 PS
Km 35,3 PN
Km 41,0 PN
Km 48,8 PN
Km 58,8 PN
Km 48,7 PS
Km 50,3 PS
Km 52,1 PS
Km 54,0 PS
Km 56,2 PS
Km 65,8 PS
BR
381
BR
381
BR
381
ALÇA DE ACESSO À ATIBAIA
(km 37,8 ao km 39,00)
T1 – km 022+300 ao km 041+000 - PS
T2 – km 035+360 ao km 041+000 - PN
T3 – km 48+720 ao km 50+360 - PS
T4 – km 48+810 ao km 58+860 - PN
T5 – km 52+140 ao km 54+080 - PS
T6 – km 56+200 ao km 65+800 - PS
LEGENDA TRECHOS
3ª FAIXA – FERNÃO DIAS
STATUS DO PROJETO
AVANÇO GLOBAL (ABR/24): 15,23%
NOTA
COM A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PACOTE CONTINGENCIAL, A ALÇA DE ACESSO DE ATIBAIA SERÁ INTEGRALMENTE DESIMPEDIDA E LIBERADA AOS USUÁRIOS.
 | TOTAL
Mão de obra | 130
Equipamentos Pesados | 29
ATIVIDADES EM EXECUÇÃO (PACOTE CONTINGENCIAL):
TRECHO 1 (BRAGANÇA PAULISTA):
CONTENÇÕES: MUROS 6, 10 e 11
VIÁRIO (TRONCO): DO KM 22+300 AO KM 25+540 (3,24KM)
TRECHO 2 (ATIBAIA):
VIÁRIO (ALÇA DE ACESSO) - DO KM 39 AO KM 37+780 (1,3 KM)
TRECHO 6 (MAIRIPORÃ):
CONTENÇÃO: MURO 5
TRONCO DE BRAGANÇA PAULISTA
(km 22,3 ao km 25,54)
AVANÇO GLOBAL (JUL/24): 17,01%
OBRAS PREVISTAS – SÃO PAULO

## Slide 5
  RETIGRÁFICO 3ª FAIXA AFD

## Slide 6
  OBRAS 3ª FAIXA AFD
Trecho 1 – km 22 to km 25 – Execução CBUQ
Trecho 1 – km 22 to km 25 – Execução barreira New Jersey
Trecho 1 – km 36 (muro 6)
Trecho 1 – km 40 (muro 10)
Trecho 2– km 39
1ª camada CBUQ concluída Executando barreira new jersey
Trecho 2 – km 38
1ª camada CBUQ concluída Executando barreira new jersey
Trecho 2 – km 38 – Execução de BGTC
Trecho 2 – km 38 – Execução de BGTC

## Slide 7
+1.000 vidas salvas
em áreas de escape da Arteris
Obras e Melhorias
em Discussão (MG/SP)
Arteris
Fernão Dias
Minas Gerais
e São Paulo
Recuperação TOTAL do pavimento
Obras em 100% da malha rodoviária (4.320 kmf)
Manutenção de pavimentos até 2047
Manutenção de pavimentos até 2047 (8.314 kmf)
Construção de Áreas de Escape
km 525 Brumadinho/MG
km 559 Itaguara/MG
Construção de Paradas de Descanso
km 733 – Carmo da Cachoeira/MG
km 750 – Três Corações/MG
Espaços gratuitos em funcionamento 24horas/dia
Salas de descanso com TV e Acesso à internet / Wifi
Sanitários, fraldários e vestiários com lavanderia
Energia elétrica para cargas refrigeradas
Áreas de Escape
Recuperação TOTAL do pavimento
Postos de Parada de Descanso
+45.000 usuários
Atendidos em PPDs da Arteris

## Slide 8
Obras e Melhorias
em Discussão (SP)
2.946 kmf
532 kmf
TOTAL
13.613 kmf
842 kmf
Manutenção de pavimentos equivalente a três vezes a área total da malha rodoviária até 2047
Fresagem / Reforço de pavimentos
Reconstrução
Microrrevestimento asfáltico
RECUPERAÇÃO
MANUTENÇÃO
6.386 kmf
-
1.928 kmf
20%
MALHA EXISTENTE
Arteris
Fernão Dias
São Paulo
Canalização de córregos
Faixas adicionais, ruas laterais, retornos, túnel
Passarelas
Recuperação TOTAL do pavimento
Obras em 100% da malha rodoviária (+400 kmf)
Construção de Faixas Adicionais
Implantação de 85,82 km de faixas adicionais
6 Novas Passarelas
Implantação de 6 passarelas ao longo do trecho paulista
Novas Ruas Laterais
Implantação de 1,92 km de ruas laterais
Construção de Túnel
Implantação de túnel para melhoria da fluidez viária
4 novos Retornos
Implantação de 4 retornos em desnível
Canalização de córregos
Canalização de 2 córregos no trecho paulista

## Slide 9
Arteris, a vida em movimento