## Slide 1
11/05/2010
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Câmara dos Deputados
10/04/2013
EVOLUÇÃO DOS EMPRENDIMENTOS
Ferrovias

## Slide 2
VALEC
SUMÁRIO
VALEC
I
ESTUDOS EPROJETOS Itajaí /Chapecó/Dionísio Cerqueira Porto Velho/Vilhena Vilhena/Lucas do Rio Verde Panorama – Chapecó Chapecó – Rio Grande
II
OBRAS EM EXECUÇÃO Ferrovia Norte Sul – Extensão Sul Ferrovia Norte Sul – Palmas/Anápolis Ferrovia de Integração Oeste Leste

## Slide 3
VALEC
ESTUDOS E PROJETOS
VALEC
Figueirópolis
Uruaçu
Barreiras
Caetité
Anápolis
Palmas
Ilhéus
Estrela d’Oeste
Ouro Verde
Rio Grande
Lucas do Rio Verde
Corredor Ferroviário de Santa Catarina
DionísioCerqueira/Itajaí
Itajaì
Dionísio Cerqueira
Panorama
Cascavel
Açailândia
Ferrovia Transcontinental
Porto Velho/Vilhena
Vilhena
Porto Velho
Chapecó
Chapecó/Rio Grande/RS
Campinorte
Estudos e Projetos - a licitar
Estudos e Projetos - contratados
Panorama/Chapecó
Ferrovia Transcontinental
Vilhena/Lucas do Rio Verde

## Slide 4
VALEC
ESTUDOS E PROJETOS
VALEC
I
CORREDOR FERROVIÁRIO DE SANTA CATARINA EVTEA /Projeto Básico do trecho Itajaí /Chapecó/Dionísio Cerqueira Valor previsto: 64,1 milhões Extensão: 862 km Prazo de conclusão: out/2015
II
FERROVIA TRANSCONTINENTAL EVTEA /Projeto Básico do trecho Porto Velho/Vilhena Valor previsto: 49,1 milhões Extensão: 770 km Prazo de conclusão: out/2015
III
FERROVIA TRANSCONTINENTAL EVTEA do trecho Vilhena/Lucas do Rio Verde Valor previsto: 5,5 milhões Extensão: 590 km Prazo de conclusão: dez/2013

## Slide 5
VALEC
ESTUDOS E PROJETOS
VALEC
I
PROLONGAMENTO DA FNS EVTEA do trecho Panorama – Chapecó Valor : 4,3 milhões Extensão: 650 km Prazo de conclusão: mai/2014
II
PROLONGAMENTO DA FNS EVTEA do trecho Chapecó – Rio Grande Valor: 5,5 milhões Extensão: 550 km Prazo de conclusão: mai/2014

## Slide 6
VALEC
OBRAS EM EXECUÇÃO
VALEC
Figueirópolis
Uruaçu
Barreiras
Caetité
Anápolis
Palmas
Ilhéus
Estrela d’Oeste
Ouro Verde
Rio Grande
Lucas do Rio Verde
Itajaì
Dionísio Cerqueira
Panorama
Cascavel
Açailândia
Vilhena
Porto Velho
Chapecó
Campinorte
Ferrovia de Integração Oeste Leste
Ilhéus/Caetité/Barreiras
Ferrovia Norte Sul - Extensão Sul
Ouro Verde/Estrela d’Oeste
Ferrovia Norte Sul
Palmas/Anápolis

## Slide 7
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC

## Slide 8
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC
I
VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO R$ 2,7 bilhões
II
EXTENSÃO 681,56 km
III
AVANÇO FÍSICO 31,7%
IV
PREVISÃO DE CONCLUSÃO jun/2014

## Slide 9
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC
I
DESAPROPRIAÇÃO 95% de frente liberada
II
PROJETOS EXECUTIVOS 99% concluídos (Pendência lote 3)
III
PROJETOS EXECUTIVOS - OAE 53 concluídos (Total 69)
IV
V
RESTRIÇÕES TCU Custo unitário concreto, terraplenagem, linhas de transmissão, apuração de responsabilidade
SONDAGENS Executado 100% das sondagens geofísicas e convencionais

## Slide 10
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC
AVANÇO FÍSICO: OBRAS/DESAPROPRIAÇÃO
Lote | Construtora | Extensão (km) | Obras (acumulado) - % |  |  |  |  | Desapropriação (acumulado) - % |  |  | Conclusão
 |  |  | Realizado |  | Previsto | Realizado | Previsto ABR | Realizado |  |  | 
 |  |  | JAN | FEV | MAR |  |  | JAN | FEV | MAR | 
01 | ATERPA/ EBATE | 111,72 | 26,1 | 26,4 | 33,3 | 33,8 | 35,6 | 90,0 | 91,4 | 91,4 | 30/06/2014
02 | PAVOTEC/ OURIVIO | 135,36 | 25,9 | 26,1 | 31,9 | 26,6 | 36,6 | 87,2 | 88,0 | 89,7 | 30/06/2014
03 | QUEIROZ GALVÃO/ CAMARGO CORRÊA | 144,23 | 35,3 | 37,4 | 39,5 | 39,8 | 42,7 | 97,9 | 98,7 | 98,7 | 30/06/2014
04 | CONSTRAN/ EGESA | 148,3 | 11,6 | 12,1 | 15,1 | 12,6 | 18,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 30/06/2014
05 | TIISA | 141,95 | 42,0 | 42,2 | 43,8 | 42,6 | 49,8 | 95,0 | 97,6 | 97,6 | 30/06/2014

## Slide 11
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC
TRILHOS
Aquisição
Logística de Recebimento
Aberta proposta em 14/01/2013 (Consórcio PNG/PANGANG)
TCU suspendeu contratação em 04/02/2013
VALEC interpôs recurso de agravo junto ao TCU - aguarda julgamento do mérito
A VALEC está em tratativas visando a revogação da licitação
  Licitação suspensa em função da medida cautelar do TCU – Aquisição de trilhos

## Slide 12
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC
PROJETOS EXECUTIVOS - OAE
Lotes | Quantidade | Aprovados | Aprovar | 
 |  |  | abr/2013 | mai/2013
1 | 12 | 12 | - | -
2 | 10 | 9 | 1 | -
3 | 18 | 18 | - | -
4 | 12 | 2 | 5 | 5
5 | 17 | 12 | - | 5
Total | 69 | 53 | 6 | 10

## Slide 13
VALEC
FERROVIA NORTE SUL
Palmas/Anápolis
VALEC

## Slide 14
VALEC
FERROVIA NORTE SUL
Palmas/Anápolis
VALEC
I
VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO R$ 4,85 bilhões (incluídas OR)
II
EXTENSÃO 855 km
III
PREVISÃO DE CONCLUSÃO dez/2013
IV
AVANÇO FÍSICO 88%

## Slide 15
VALEC
FERROVIA NORTE SUL
Palmas/Anápolis
VALEC
I
OBRAS REMANESCENTES Pátios, passivos ambientais e construtivos, 6 km de ferrovia e superestrutura do túnel
II
RESTRIÇÃO IBAMA Licença de Operação - LO
III
CONCESSÃO Constituirá lote de concessão junto com o trecho Campinorte/Lucas do Rio Verde (PIL)

## Slide 16
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
VALEC

## Slide 17
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Caetité
VALEC
I
EXTENSÃO 537 km
II
PROJETOS EXECUTIVOS 100% concluídos
III
PROJETOS EXECUTIVOS - OAE 31 concluídos (Total 49)
IV
SONDAGENS Executado 100% das sondagens geofísicas e 60% das convencionais
V
DESAPROPRIAÇÃO 84,4% de frente liberada
VI
AVANÇO FÍSICO 13,2%

## Slide 18
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Caetité
VALEC
AVANÇO FÍSICO: OBRAS/DESAPROPRIAÇÃO
Lote | Construtora | Extensão (km) | Obras (Acumulado) - % |  |  |  |  | Desapropriação (Acumulado) - % |  |  | Conclusão
 |  |  | Realizado |  | Previsto | Realizado | Previsto ABR | Realizado |  |  | 
 |  |  | JAN | FEV | MAR |  |  | JAN | FEV | MAR | 
01 | Consórcio SPA/Delta/ CONVAP | 125 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 60,2 | 60,2 | 63,0 | 31/12/2014
02 | Consórcio Galvão/OAS | 119 | 9,6 | 9,9 | 13,4 | 10,7 | 14,2 | 71,3 | 74,4 | 74,4 | 30/06/2014
03 | Consórcio TORC/ IVAI/CAVAN | 115 | 33,1 | 33,2 | 38,4 | 35,0 | 40,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 30/06/2014
04 | Consórcio Andrade Gutierrez/ Barbosa Mello/ SERVENG | 178 | 4,5 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 12,6 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 30/06/2014

## Slide 19
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Caetité
VALEC
TRILHOS
Aquisição
Logística de Recebimento
VALEC suspendeu a licitação - similaridade com o edital da Extensão Sul/FNS
VALEC está em tratativas visando a revogação da licitação
  Licitação suspensa em função da medida cautelar do TCU – Aquisição de trilhos

## Slide 20
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Caetité
VALEC
PROJETOS EXECUTIVOS - OAE
Lotes | Quantidade | Aprovados | Aprovar | 
 |  |  | abr/2013 | mai/2013
1 | 13 | 3 | - | 10
2 | 9 | 4 | - | 5
3 | 13 | 13 | - | -
4 | 14 | 11 | 3 | -
Total | 49 | 31 | 3 | 15

## Slide 21
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Caetité - Barreiras
VALEC
I
EXTENSÃO 485 km
II
PROJETOS EXECUTIVOS 100% concluídos
III
PROJETOS EXECUTIVOS - OAE Serão elaborados após reativação dos contratos com as construtoras
IV
SONDAGENS Concluir até maio/2013
V
DESAPROPRIAÇÃO 30,2% de frente liberada

## Slide 22
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Caetité - Barreiras
VALEC
I
RESTRIÇÃO TCU Suspensão dos contratos dos lotes 5, 5A, 6 e 7
II
RESTRIÇÃO IBAMA Aprovação do PBA e extensão da Licença de Instalação

## Slide 23
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Caetité - Barreiras
VALEC
RESTRIÇÕES - TCU
Sondagens Geofísicas/Convencionais
Revisão dos Projetos Executivos
Concluir até maio/2013
Após conclusão das sondagens serão ajustados os quantitativos de terraplenagem e ajustados os projetos executivos de OAE
Atendimento às determinações do TCU até junho/2013

## Slide 24
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Caetité - Barreiras
VALEC
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Licenciamento Ambiental
IBAMA apresentou parecer sobre o PBA proposto pela VALEC em 27/02/2013 e solicitou complementos
VALEC atendeu solicitação do IBAMA em 18/03/2013
IBAMA solicitou informações complementares em 21/04/2013 (monitoramento espeleológico)

## Slide 25
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Barreiras
VALEC
I
VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO R$ 4,3 bilhões
II
EXTENSÃO 1.022 km
III
PREVISÃO DE CONCLUSÃO Ilhéus – Caetité: jun/2014 Caetité – Barreiras: dez/2015

## Slide 26
VALEC
FERROVIA NORTE SUL – EXTENSÃO SUL
Ouro Verde – Estrela d’Oeste
VALEC
DESEMBOLSO FINANCEIRO - ACUMULADO
(milhões de R$)
Chart: 
| 41275 | 41306 | 41334 | 41365 | 41395 | 41426 | 41456 | 41487 | 41518 | 41548 | 41579 | 41609
2012 - EXECUTADO | 10.4515 | 38.3233 | 55.0091 | 82.4592 | 122.1421 | 161.5451 | 200.4187 | 255.6271 | 377.3177 | 425.1278 | 477.5889 | 511.3439
2013 - PREVISTO | 27.6299 | 88.68 | 169.7567 | 265.1972 | 369.7867 | 478.4662 | 586.1616 | 688.4101 | 818.665 | 945.9099 | 1051.9005 | 1129.7488
2013 - EXECUTADO | 33.1605 | 70.8213 | 148.3124

## Slide 27
VALEC
FERROVIA NORTE SUL
Palmas/Anápolis
VALEC
DESEMBOLSO FINANCEIRO - ACUMULADO
(milhões de R$)
Chart: 
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2012 - EXECUTADO | 1.6 | 13 | 19.7 | 35.5 | 40.1 | 77.2 | 91.2 | 100.9 | 106.8 | 113.5 | 125.6 | 135.6
2013 - PREVISTO | 0 | 0 | 0 | 1.1546 | 16.3174 | 48.1854 | 104.8444 | 176.6224 | 253.4682 | 325.8903 | 385.4539 | 430.2129
2013 - EXECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 28
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Caetité
VALEC
DESEMBOLSO FINANCEIRO - ACUMULADO
(milhões de R$)

## Slide 29
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Caetité - Barreiras
VALEC
DESEMBOLSO FINANCEIRO - ACUMULADO
(milhões de R$)

## Slide 30
VALEC
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE
Ilhéus - Barreiras
VALEC
DESEMBOLSO FINANCEIRO - ACUMULADO
(milhões de R$)

## Slide 31
VALEC
VALEC – FNS/FIOL
VALEC
DESEMBOLSO FINANCEIRO - ACUMULADO
(milhões de R$)
Chart: 
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
2012 - EXECUTADO | 13.8 | 51.5 | 87.5 | 162.4 | 223.6 | 339.4 | 452 | 541.3 | 614.7 | 801.8 | 875 | 1026.1
2013 - PREVISTO | 50.0868 | 149.7426 | 277.7232 | 432.2071 | 621.4756 | 841.3549 | 1121.4658 | 1444.8402 | 1859.7914 | 2259.8914 | 2589.3557 | 2817.0388
2013 - EXECUTADO | 41.3762 | 104.3394 | 219.2357

## Slide 32
VALEC
VALEC – FNS/FIOL
VALEC
I
AQUISIÇÃO DE TRILHOS
II
CONTRATO DO LOTE 1 DA FIOL
III
SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DOS LOTES 5, 5A, 6 e 7 DA FIOL
IV
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DOS LOTES 5, 5A, 6 e 7 DA FIOL
RISCOS/DESAFIOS

## Slide 33
Engenharia, Construções
e Ferrovias S.A.
VALEC
MUITO OBRIGADO!
JAIR CAMPOS GALVÃO
Diretor de Planejamento
61.2029-6451
jair.galvao@valec.gov.br