## Plan1
LEGENDA
GRG | Gestão de Riscos Geotécnicos ---> Cálculo do Risco Monetizado de Barragens e Diques
Contrato do Consórcio POTAMOS / TUV SUD
RPSB / DCE | Revisão Periódica de Segurança de Barragens / Declaração de Condição de Estabilidade
Contrato individual apenas da TUV SUD
AS IS | Projeto "As Is" ou "Como Está" ---> Tem a finalidade de caracterizar a barragem na condição como ela se apresenta no momento de elaboração deste projeto
| 2017 | [11 empty] | 2018 | [12 empty] | 2019
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN |  | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV
EVENTO
1 | Assinatura do contrato do GRG pelo Consórcio POTAMOS / TUV SUD (AMPLO como subcontratada).
Escopo de Geotecnica - TUV SUD.
Escopo de Recursos Hídricos - POTAMOS.
Escopo de Socioeconomia - AMPLO.
Houve uma permuta de escopo entre POTAMOS e TUV SUD, para que cada uma das empresas adquirisse expertise na área de atuação da outra (decisão consensada no consórcio e autorizada pela VALE).
POTAMOS faria geotecnia de algumas barragens, incluindo a BI do CCF, submetendo os resultados à validação da TUV SUD.
TUV SUD faria recursos hídricos de algumas outras barragens, submetendo os resultados à validação da POTAMOS.
ETAPAS DO GRG (os resultados do GRG fornecem elementos para a companhia conhecer, gerenciar e tomar ações mitigadoras relacionadas ao risco de suas barragens):
Etapa 1 - Análise e consolidação dos dados fornecidos pela VALE.
Etapa 2 - Cálculo das Probabilidades:
Identificação dos riscos e modos de falha possíveis.
|  | Cálculo da probabilidade de ruptura por galgamento do maciço durante cheias (Recursos Hídricos). | [11 empty] | Dentre os modos de falha possíveis, prevalece aquele que resultou na maior probabilidade de ruptura da barragem.
|  | Cálculo da probabilidade de ruptura por instabilização (Geotecnia). | [11 empty] | Resultado desta etapa: Probabilidade de ruptura da barragem (P).
|  | Cálculo da probabilidade de ruptura por erosão interna (Geotecnia). | [11 empty] | Valor limite estabelecido pela VALE como tolerável: P < 1 x 10-4.
Cálculo da probabilidade de ruptura por liquefação (Geotecnia).
Etapa 3 - Estudos de Ruptura Hipotética (Dam Break):
Resultado desta etapa: Caracterização hidráulica do impacto em caso de ruptura da barragem (envoltória máxima de inundação, profundidades, velocidades e tempos de chegada da onda de ruptura).
Etapa 4 - Valoração das Consequências:
Resultado desta etapa: Estimativa do valor financeiro total (R$) dos danos e impactos materiais, socioeconômicos, humanos, ambientais, legais etc. decorrentes de uma eventual ruptura da barragem.
Etapa 5 - Cálculo do Risco Monetizado:
Resultado desta etapa: Risco monetizado da barragem (R), dado pelo produto R = P x valor financeiro total dos danos (R$).
2 | Publicação da Portaria Nº 70.389 do DNPM, estabelecendo prazo até Dez/17 para protocolo da RPSB / DCE.
3 | Consórcio POTAMOS / TUV SUD é convidado e apresenta proposta técnica-comercial à VALE para aditamento do contrato do GRG, incluindo no escopo a RPSB / DCE.
VALE convida Consórcio para reunião de esclarecimentos com sua equipe (técnica / suprimentos) e informa que a proposta comercial apresentada ficou muito acima da sua expectativa orçamentária.
Consórcio justifica que a RPSB / DCE tem escopo adicional ao já contratado no GRG, envolvendo outros tipos de análises / estudos e trazendo um nível de responsabilidade diferente e maior que o do contrato original.
Mesmo assim, VALE solicita revisão da proposta apresentada pelo Consórcio.
Diante das discordâncias técnicas e comerciais, POTAMOS decide não apresentar proposta revisada e não dar continuidade às negociações para aditamento do contrato do GRG.
POTAMOS libera TUV SUD para seguir com as tratativas unilaterais com a VALE, porém no âmbito de um novo contrato exclusivo da RPSB / DCE, comprometendo-se apenas a disponibilizar os resultados do GRG para serem utilizados na futura RPSB / DCE, caso a TUV SUD julgue pertinente.
TUV SUD decide dar sequência às negociações unilaterais com a VALE e firma novo contrato exclusivo da RPSB / DCE.
Consórcio POTAMOS / TUV SUD dá continuidade aos trabalhos do GRG.
TUV SUD dá início aos trabalhos da RPSB / DCE.
4 | Primeiros resultados dos estudos geotécnicos da BI ficam prontos e relatório é emitido à VALE (POTVAL02G2-1-TC-RTE-0019_Rev_0), apontando fatores de segurança (FS) muito baixos para liquefação (FS = 1.06 - condição de pico / FS = 0.39 - condição pós-pico).
Na pág. 78 do documento citado são informados os valores mínimos requeridos para os fatores de segurança: FS > 1.30 - condição de pico / FS > 1.10 - condição pós-pico.
POTAMOS alerta TUV SUD e VALE que tais FS, obtidos no âmbito do GRG, indicam uma condição de segurança não satisfatória da BI, podendo inviabilizar a emissão da DCE pela TUV SUD.
5 | Encontro do Painel de Especialistas Internacionais da VALE (13 a 17/11/17) - Hotel Caesar Business.
Consultores internacionais presentes: Bryan Watts, Scott Olson, Luis Valenzuela, David Bowles.
Consultores nacionais presentes: Paulo Abrão, Paulo Franca, André Assis, Mário Cicareli.
Vários funcionários da VALE presentes, de diferentes áreas (operacional, escritório de riscos) e níveis de hierarquia.
Álbano Cândido, pela POTAMOS, faz apresentação sobre a BI, incluindo primeiros resultados dos estudos geotécnicos (conforme evento 4).
São apresentadas pela Regina Moretti todas as avaliações / interpretações da POTAMOS quanto aos ensaios de laboratório, demonstrando suas inconsistências, bem como as boas práticas internacionais para análises de liquefação.
Houve discussões e questionamentos à POTAMOS sobre as razões de não terem sido utilizados os ensaios de laboratório, o que foi prontamente defendido pela Regina Moretti.
Os especialistas internacionais elogiaram a explanação da POTAMOS e ratificaram as conclusões apresentadas.
Já existia laudo de auditoria da BI, emitido em Ago/16 pela GEOCONSULTORIA, que considerou a utilização dos ensaios de laboratório (além dos ensaios de campo) e obteve FS = 1.30 para liquefação.
6 | DNPM prorroga prazo para emissão da RPSB / DCE para Jun/18.
VALE solicita à POTAMOS alguns estudos adicionais relativos à BI, a saber:
- Estudo conceitual de possíveis intervenções (obras) para aumento do FS quanto à liquefação;
- Especificação técnica, acompanhamento, análise e interpretação dos resultados de uma nova campanha de ensaios de laboratório para melhor conhecimento das propriedades dos rejeitos saturados;
- Revisão das análises do GRG frente a uma nova realidade da barragem (caso alguma obra fosse realizada) e aos novos dados de ensaios que seriam produzidos.
Esses estudos adicionais extrapolavam o escopo já contratado no GRG, razão pela qual seria apresentada uma proposta de aditivo contratual.
Dada a urgência das demandas, os estudos foram iniciados de imediato.
São realizadas duas reuniões na Mina de Águas Claras - MAC (11/12/17 e 21/12/17) para apresentação dos resultados das mesmas análises geotécnicas do GRG e do estudo conceitual de possíveis intervenções para aumento do FS da BI.
POTAMOS informa sobre as vantagens e desvantagens de todas as possíveis intervenções, inclusive os cuidados necessários para execução de qualquer uma delas.
VALE informa que adotará como solução imediata a implantação de DHPs (Drenos Horizontais Profundos), solução que a POTAMOS considera não colocar a BI em condições de segurança satisfatórias no curto prazo, além de implicar em uma série de riscos de execução, podendo ativar um gatilho para liquefação.
POTAMOS recomenda que a alternativa de implantação dos DHPs seja, pelo menos, melhor estudada, e VALE solicita à POTAMOS que apresente proposta para realização de um estudo de percolação na BI, a fim de subsidiar o projeto dos DHPs.
7 | Os seguintes estudos foram consolidados em relatórios técnicos específicos e emitidos à VALE:
- Discussão sobre os ensaios de campo e laboratório da barragem BI (Documento POTVAL02G2-1-TC-RTE-0067 ---> Emissão Inicial RA - 12/01/18 / Emissão Final R0 - 30/05/18);
- Alternativas avaliadas para incremento da segurança quanto à liquefação da barragem BI (Documento POTVAL02G2-1-TC-RTE-0068 ---> Emissão Inicial RA - 19/01/18 / Emissão Final R0 - 30/05/18).
8 | A proposta de aditivo contratual (mencionada no evento 6) foi apresentada em 20/02/18, já com alguns dos estudos realizados, mas, após discussões e questionamentos da VALE, não houve entendimento comercial e a proposta não foi aprovada.
POTAMOS, tomando conhecimento de que a VALE deu início à implantação dos DHPs sem que os estudos de percolação (mencionados no evento 6) tivessem sido contratados e realizados, decide por não dar sequência às tratativas para execução desses estudos.
9 | VALE convoca reunião com Especialistas Nacionais, realizada em 21/03/18 na MAC, para discutir nova abordagem para estudos geotécnicos na condição não drenada (liquefação).
Além dos consultores nacionais Paulo Abrão e André Assis, VALE convidou o Prof. Fernando Schnaid para fazer a apresentação sobre a referida nova abordagem. Estavam presentes também vários funcionários da VALE, além das equipes da POTAMOS e TUV SUD.
VALE envia, em 22/03/18, e-mail que chamou de ata da referida reunião, atribuindo à POTAMOS a responsabilidade de realizar uma série de ações que teriam sido supostamente acordadas.
POTAMOS responde ao e-mail em 23/03/18, pontuando todas as questões de discordância em relação ao que foi discutido na reunião e ao que lhe foi atribuído na suposta ata. Esclarece ainda quais atividades se prontificou a realizar e destaca seus limites de escopo, associados aos trabalhos do GRG.
Quaisquer análises geotécnicas adicionais ou reinterpretações de parâmetros solicitadas naquele momento não estavam em concordância com as convicções técnicas da POTAMOS. Se tais análises fossem de interesse da VALE, estas deveriam ser conduzidas pela TUV SUD, que era responsável pela RPSB / DCE.
A resposta da POTAMOS não foi bem recebida pela VALE, que determinou a paralisação temporária dos trabalhos em desenvolvimento pela POTAMOS, até segunda ordem. Após reunião na MAC entre representantes da POTAMOS (Fernando Lima e Mário Cicareli) e da VALE (Felipe Rocha e Marilene Lopes), a situação pareceu ter sido contornada, apesar de Marilene Lopes ter criticado as colocações do e-mail de resposta e solicitado que a interlocução da POTAMOS com a VALE não mais passasse pelo Rodrigo Barbosa, que havia redigido o e-mail de resposta (com o posicionamento que era comum de toda a equipe da POTAMOS).
Os trabalhos da POTAMOS com a VALE foram então retomados, mas com a determinação de que todos os estudos geotécnicos da BI fossem então transferidos para a TUV SUD, que assumiria a responsabilidade de continuidade, realização de análises adicionais e conclusão dos mesmos.
Os resultados das análises geotécnicas adicionais conduzidas pela TUV SUD deveriam ser, posteriormente, incorporados ao Relatório de Cálculo de Probabilidades da BI, no âmbito do GRG.
10 | Com base em novos dados e informações de nível freático da BI, disponibilizados pela VALE entre Jan e Abr/18, os estudos geotécnicos foram revisados pela POTAMOS (independentemente das análises adicionais conduzidas pela TUV SUD).
O FS da BI para liquefação passou então de 1.06 para 1.09 (ainda abaixo do valor requerido de 1.30, não alterando as conclusões anteriores).
POTAMOS emite o Relatório de Cálculo de Probabilidades, consolidando os resultados até então obtidos para a BI (Documento POTVAL02G2-1-TC-RTE-0019_Rev_2 ---> Emissão R2 - 20/05/18 ---> Última emissão com os estudos geotécnicos a cargo da equipe da POTAMOS).
POTAMOS emite o Relatório de Cálculo do Risco Monetizado, com base nas probabilidades de ruptura até então obtidas (Documento POTVAL02G2-1-TC-RTE-0058_Rev_1 ---> Emissão R1 - 20/05/18).
Na pág. 8 deste documento é informando que os estudos de liquefação ainda não foram concluídos (devido às análises adicionais em curso pela TUV SUD). No pior cenário, a BI é posicionada na zona laranja do gráfico de risco, próximo à zona vermelha (pág. 16), com probabilidade de ruptura acima de 1 x 10-4.
11 | TUV SUD informa à POTAMOS que emitiu o relatório da RPSB da BI e envia, em 08/06/18, e-mail disponibilizando "link" para acesso ao documento.
Equipe da POTAMOS avalia o documento e constata que os resultados das análises geotécnicas da TUV SUD foram equivalentes aos obtidos pela POTAMOS nos estudos do GRG: FS = 1.09 para liquefação. Constata ainda que, no relatório da RPSB, a TUV SUD considerou como FS mínimo requerido o valor de 1.05.
Rodrigo Barbosa telefona para Makoto Namba argumentando que os resultados dos estudos geotécnicos não indicaram melhora do FS e questionando sobre a razão da TUV SUD ter aceitado, como FS mínimo requerido, o valor de 1.05, ao invés do valor de 1.30 até então adotado.
Makoto Namba responde que, caso contrário, a barragem não iria passar.
Ainda em e-mail de 08/06/18, Fernando Lima sugere a Makoto Namba algumas revisões no relatório da RPSB, particularmente que fossem referenciados os relatórios do GRG produzidos pelo Consórcio.
Makoto Namba responde que a VALE solicitou que tais documentos não fossem referenciados, para que as informações obtidas no GRG não fossem divulgadas à Agência Nacional de Mineração - ANM.
POTAMOS decide que, diante do quadro que se configurou, a TUV SUD deveria assumir a revisão do Relatório de Cálculo de Probabilidades da BI, no âmbito do GRG. Anteriormente, a VALE já informara que tal revisão deveria ser feita após a conclusão da RPSB.
Essa decisão é comunicada à TUV SUD e à VALE em 25/06/18, conforme e-mails da mesma data.
VALE concorda com a decisão e TUV SUD procede à revisão, que mantém a BI com o mesmo FS baixo para liquefação (FS = 1.09) e probabilidade de ruptura de 3 x 10-4, acima do limite estabelecido pela VALE como tolerável (1 x 10-4).
12 | O Relatório de Cálculo de Probabilidades revisado pela TUV SUD é emitido para a VALE (Documento POTVAL02G2-1-TC-RTE-0019_Rev_3 ---> Emissão R3 - 10/07/18).
POTAMOS atualiza e emite para a VALE o Relatório de Cálculo do Risco Monetizado, com base nas probabilidades de ruptura finais (Documento POTVAL02G2-1-TC-RTE-0058_Rev_2 ---> Emissão R2 - 11/07/18).
No pior cenário, a BI continua posicionada na zona laranja do gráfico de risco, próximo à zona vermelha (pág. 16 deste último documento), com probabilidade de ruptura acima de 1 x 10-4.
Após essas emissões, deu-se por encerrado o contrato do GRG e a POTAMOS não mais tomou conhecimento ou teve envolvimento em questões relativas à BI.
Apenas após a ruptura, em 25/01/19, a POTAMOS foi chamada pela VALE para realização de estudos emergenciais visando à mitigação dos impactos e preservação da segurança das comunidades e equipes de resgate.
(1)
24/02/17
(2)
17/05/17
(3)
Jun-Jul/17
(4)
Nov/17
(5)
16/11/17
(8)
20/02/18
(7)
12/01/18
(6)
11 e 21/12/17
(9)
Mar/18
(10)
Mai/18
(11)
Jun/18
(12)
10/07/18